Приложение №1

к приказу №386 от 14.10.2021

- Проект

- «ВтемеРДШ»

Цель проекта

Вовлечь и зарегистрировать в движение Российское движение школьников 130 учащихся и педагогов учреждения в течение 2021 - 2022 учебного года с помощью созданной  настольной игры.

Целевые группы

Учащиеся Творческие объединения МБУ ДО ГДДТ г.Шахты в возрасте от 8 до 17 лет и педагоги дополнительного образования.

Срок реализации проекта

13 октября 2021 – 20 июня  2022 года

План реализации проекта

| № п/п | Ход реализации/мероприятие | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создать инициативную проектную группу проекта; | 13.10 - 14.10 | Рудич Е.В. |
|  | Изготовить игру, снять видеоролики к игре и разместить их в ВКонтакте; | 18.10 - 12.11 | Гутова М.В. Рудич Е.В. Голуб О.Е. Тамко И.Н. Гречишкина Л.В. Карташов В.Н. Белецкая Т.С. |
|  | Собрать заявки от творческих коллективов на участие в проекте; | 20.10. - 01.11 | Рудич Е.В. |
|  | Закрепить за каждым педагогом из проектной группы творческий коллектив, учитывая расписание работы коллективов и заявку от коллектива и составить расписание реализации проекта; | 20.10. - 12.11 | Гутова М.В. Рудич Е.В. Голуб О.Е. Тамко И.Н. Гречишкина Л.В. Карташов В.Н. Белецкая Т.С. |
|  | Сделать аккаунт проекта в социальной сети Инстаграмм; | 20.10. - 12.11 | Рудич Е.В. |
|  | Начать реализацию проекта по расписанию (проведение игры+ написание поста о проведенном мероприятии и выкладывание в сеть); | 15.11.2021-20.06.2022 | Гутова М.В. Рудич Е.В. Голуб О.Е. Тамко И.Н. Гречишкина Л.В. Карташов В.Н. Белецкая Т.С. |
|  | Курирование педагогом проектной команды закрепленный за ним коллектив на протяжении учебного года | 15.11.2021-20.06.2022 | Гутова М.В. Рудич Е.В. Голуб О.Е. Тамко И.Н. Гречишкина Л.В. Карташов В.Н. Белецкая Т.С. |

Смета расходов

Реализация проекта предусматривает материальные затраты для распечатывания настольной игры и  приобретения  игрального кубика.

Ожидаемые результаты

1. Регистрация в движении РДШ до конца 2021 года – не менее 50 учащихся, до конца учебного года – не менее 80 учащихся.

2. 130 новых зарегистрированных педагогов и учащихся  к июню 2022 года.

3. Повысится активность участия учащихся  и педагогов в проектах РДШ.

4. Каждый участник примет участие как  минимум в 1 проекте.