**ПАСПОРТ**

**проекта «Александр Невский: помним сквозь время»**

|  |  |
| --- | --- |
| Основная цель проекта | Создание условий для формирования в молодом поколении и жителях города Шахты чувства патриотизма и гражданственности, расширения знаний об истории Отчества через образ Александра Невского |
| Описание проблемы, решению, снижению остроты которой посвящен проект | Исходя из проекта «Основы государственной молодежной политики на период до 2025 года» «важно выработать в молодежной среде приоритет национально-государственной идентичности, а также воспитать чувство гордости за Отечество».  А что же еще, как не образы великих людей-деятелей России могут помочь молодежи испытать чувство гордости за свое Отечество, прикоснуться к истории своей страны, испытать единение времен? И одной из таких личностей является Александр Невский.  Александр Невский - герой для своего Отечества, образ для подражания. Знакомясь с интервалом истории, мы понимаем, какой сильный русский дух, какая большая любовь к Родине была заключена в этой легендарной личности!  Такие знания укрепляют и развивают чувство патриотизма, наполняют сердце гордостью за свое государство. Героический символ Александра Невского блещет из прошлого, освещая нам дорогу в будущее, являясь примером идеала русского духа.  Для реализации проекта очень важно, чтобы шахтинская молодежь, дети и жители города могли не просто получить информацию об Александре Невском (викторины, акции и т.п.), но и видеть образ великого полководца! А для этого необходим костюм эпохи правления великого полководца! |
| Основные целевые группы | 1. Дети в возрасте от 5 до 13 лет;  2. Молодежь в возрасте от 14 до 18 лет;  3. Жители города Шахты; |
| Календарный план реализации проекта | | № | Мероприятие | Сроки | Количественные показатели реализации | | --- | --- | --- | --- | |  | Создание костюма Александра Невского. Подготовка информационных материалов к проведению мероприятий | Январь – апрель 2021 | 15 человек | |  | Познавательная игра - викторина с жителями города «Александр Невский – ангел – хранитель Руси» | Май 2021 | От 50 до 80 участников | |  | Познавательно – игровая викторина с жителями города «Он в битве Невской был непобедим…» - | Июнь 2021 | От 50 до 80 участников | |  | Конкурс рисунков на асфальте «Александр Невский: герой на все времена» | Июнь 2021 | От 10 до 30 участников | |  | Викторина с жителями города «Путь воина» | Сентябрь 2021 | От 50 до 80 участников | |  | Викторина с жителями города «Великий воин и дипломат» | Октябрь 2021 | От 50 до 80 участников | |  | Акция викторина с жителями города «Страницы истории Отечества» | Октябрь 2021 | От 50 до 80 участников | |  | Викторина с обучающимися ОО города «Путь воина» | Ноябрь 2021 | От 50 до 80 участников | |  | Викторина с обучающимися ОО города «Великий воин и дипломат» | Декабрь 2021 | От 50 до 80 участников | |  | Подведение итогов проекта. Награждение участников | Январь 2022 | 36 участников | |
| Результаты проекта | **Количественные показатели**: охват молодежи и жителей города в количестве более 500 человек;  **Качественные показатели**:  возрос интерес у молодежи и жителей города о личности Александра Невского.  Исходя из календарного плана реализации проекта, **в январе – апреле** был создан костюм Александра Невского. К его созданию были привлечены педагоги дополнительного образования:  Макаренко И.А. (пошив порт, рубахи, накидки);  Кирьянова О.П. (пошив кольчуги);  Белецкая Т.С. (создание щита);  Жеребцова Н.Б. (создание шлема);  Булатова А.П. (создание меча).  **22 мая** была проведена познавательная игра-викторина с жителями города **«Александр Невский – ангел – хранитель Руси»**. В ней приняло участие 54 жителя города Шахты в возрасте от 13 до 70 лет. Некоторые участники викторины восторженно говорили об этом полководце, и о том, что необходимо чаще проводить подобные мероприятия.  **25 июня** была проведена **познавательно – игровая викторина с жителями города «Он в битве Невской был непобедим…».** В ней приняло участие 65 жителей города Шахты в возрасте от 13 до 70 лет.  **30 июня** была проведен **конкурс рисунков на асфальте «Александр Невский: герой на все времена».** В нем приняло участие 15 детей в возрасте от 10 до 15 лет. Ребятам очень понравилось изучать историю Отчества через образ великого полководца.  **20 сентября** была проведена **викторина с жителями города «Путь воина».** Участниками викторины стали педагоги, учащиеся и родители ГДДТ. В ней приняло участие 58 человек.  **15 октября** была проведена **викторина с жителями города «Великий воин и дипломат».** В ней приняло участие 55 жителей города Шахты.  **22 октября** была проведена **акция - викторина с жителями города «Страницы истории Отечества».** В ней приняло участие 60 жителей города Шахты.  **23 ноября** проведена викторина с обучающимися ОО города «Путь воина». В ней приняло участие 78 ребят.  **4 декабря** проведена викторина с обучающимися ОО города «Великий воин и дипломат». Участники – 55 ребят.  **20 января 2022 года** подвели итоги проекта. Более 30 участников награждены грамотами и дипломами. |
| Ресурсное обеспечение деятельности по проекту | **Кадровое обеспечение проекта**:  Ребята из клуба «Бумеранг доброты» МБУ ДО ГДДТ г.Шахты в составе 6 человек под руководством Рудич Е.В и Налбандян Марии.:  Емельянов Арсений Сергеевич;  Налбандян Галина Цолаковна;  Воробцова Вероника Андреевна;  Котова Полина Николлаевна;  Туголукова Юлия Олеговна.  **Материальное обеспечение проекта:**  Костюм Александра Невского (выполнен педагогами дополнительного образования МБУ ДО ГДДТ г,Шахты **Информационное** **обеспечение проекта**: освещение результатов реализации проекта в социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграмм», «Одноклассники», на сайте учреждения. |