**ПАСПОРТ**

 **проекта «Александр Невский: помним сквозь время»**

|  |  |
| --- | --- |
| Основная цель проекта |  Создание условий для формирования в молодом поколении и жителях города Шахты чувства патриотизма и гражданственности, расширения знаний об истории Отчества через образ Александра Невского |
| Описание проблемы, решению, снижению остроты которой посвящен проект |  Исходя из проекта «Основы государственной молодежной политики на период до 2025 года» «важно выработать в молодежной среде приоритет национально-государственной идентичности, а также воспитать чувство гордости за Отечество». А что же еще, как не образы великих людей-деятелей России могут помочь молодежи испытать чувство гордости за свое Отечество, прикоснуться к истории своей страны, испытать единение времен? И одной из таких личностей является Александр Невский. Александр Невский - герой для своего Отечества, образ для подражания. Знакомясь с интервалом истории, мы понимаем, какой сильный русский дух, какая большая любовь к Родине была заключена в этой легендарной личности!Такие знания укрепляют и развивают чувство патриотизма, наполняют сердце гордостью за свое государство. Героический символ Александра Невского блещет из прошлого, освещая нам дорогу в будущее, являясь примером идеала русского духа. Для реализации проекта очень важно, чтобы шахтинская молодежь, дети и жители города могли не просто получить информацию об Александре Невском (викторины, акции и т.п.), но и видеть образ великого полководца! А для этого необходим костюм эпохи правления великого полководца! |
| Основные целевые группы | 1. Дети в возрасте от 5 до 13 лет; 2. Молодежь в возрасте от 14 до 18 лет;3. Жители города Шахты; |
| Календарный план реализации проекта |

| № | Мероприятие | Сроки  | Количественные показатели реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создание костюма Александра Невского. Подготовка информационных материалов к проведению мероприятий | Январь – апрель 2021 | 15 человек |
|  | Познавательная игра - викторина с жителями города «Александр Невский – ангел – хранитель Руси»  | Май 2021 | От 50 до 80 участников |
|  | Познавательно – игровая викторина с жителями города «Он в битве Невской был непобедим…» -  | Июнь 2021 | От 50 до 80 участников |
|  | Конкурс рисунков на асфальте «Александр Невский: герой на все времена» | Июнь 2021 | От 10 до 30 участников |
|  | Викторина с жителями города «Путь воина»  | Сентябрь 2021 | От 50 до 80 участников |
|  | Викторина с жителями города «Великий воин и дипломат»  | Октябрь 2021 | От 50 до 80 участников |
|  | Акция викторина с жителями города «Страницы истории Отечества» | Октябрь 2021 | От 50 до 80 участников |
|  | Викторина с обучающимися ОО города «Путь воина» | Ноябрь 2021 | От 50 до 80 участников |
|  | Викторина с обучающимися ОО города «Великий воин и дипломат» | Декабрь 2021 | От 50 до 80 участников |
|  | Подведение итогов проекта. Награждение участников | Январь 2022 | 36 участников |

 |
| Результаты проекта | **Количественные показатели**: охват молодежи и жителей города в количестве более 500 человек;**Качественные показатели**: возрос интерес у молодежи и жителей города о личности Александра Невского. Исходя из календарного плана реализации проекта, **в январе – апреле** был создан костюм Александра Невского. К его созданию были привлечены педагоги дополнительного образования:Макаренко И.А. (пошив порт, рубахи, накидки);Кирьянова О.П. (пошив кольчуги);Белецкая Т.С. (создание щита);Жеребцова Н.Б. (создание шлема);Булатова А.П. (создание меча). **22 мая** была проведена познавательная игра-викторина с жителями города **«Александр Невский – ангел – хранитель Руси»**. В ней приняло участие 54 жителя города Шахты в возрасте от 13 до 70 лет. Некоторые участники викторины восторженно говорили об этом полководце, и о том, что необходимо чаще проводить подобные мероприятия.**25 июня** была проведена **познавательно – игровая викторина с жителями города «Он в битве Невской был непобедим…».** В ней приняло участие 65 жителей города Шахты в возрасте от 13 до 70 лет. **30 июня** была проведен **конкурс рисунков на асфальте «Александр Невский: герой на все времена».** В нем приняло участие 15 детей в возрасте от 10 до 15 лет. Ребятам очень понравилось изучать историю Отчества через образ великого полководца. **20 сентября** была проведена **викторина с жителями города «Путь воина».** Участниками викторины стали педагоги, учащиеся и родители ГДДТ. В ней приняло участие 58 человек.**15 октября** была проведена **викторина с жителями города «Великий воин и дипломат».** В ней приняло участие 55 жителей города Шахты.**22 октября** была проведена **акция - викторина с жителями города «Страницы истории Отечества».** В ней приняло участие 60 жителей города Шахты.**23 ноября** проведена викторина с обучающимися ОО города «Путь воина». В ней приняло участие 78 ребят.**4 декабря** проведена викторина с обучающимися ОО города «Великий воин и дипломат». Участники – 55 ребят.**20 января 2022 года** подвели итоги проекта. Более 30 участников награждены грамотами и дипломами. |
| Ресурсное обеспечение деятельности по проекту | **Кадровое обеспечение проекта**: Ребята из клуба «Бумеранг доброты» МБУ ДО ГДДТ г.Шахты в составе 6 человек под руководством Рудич Е.В и Налбандян Марии.:Емельянов Арсений Сергеевич;Налбандян Галина Цолаковна;Воробцова Вероника Андреевна;Котова Полина Николлаевна;Туголукова Юлия Олеговна.**Материальное обеспечение проекта:** Костюм Александра Невского (выполнен педагогами дополнительного образования МБУ ДО ГДДТ г,Шахты **Информационное** **обеспечение проекта**: освещение результатов реализации проекта в социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграмм», «Одноклассники», на сайте учреждения. |