**ПАСПОРТ**

проекта «Родина начинается с меня!»

(создание интерактивной карты г.Шахты Ростовской области)

|  |  |
| --- | --- |
| Основная цель проекта | Улучшение информационного имиджа города Шахты Ростовской области с населением 228 тыс человек и формирование нравственно-патриотических чувств жителей города через создание интерактивной карты школьниками города из 38 общеобразовательных организаций в процессе проектной деятельности в период с сентября 2021 по сентябрь 2022 года |
| Описание проблемы, решению, снижению остроты которой посвящен проект | К сожалению, в последнее время на страницах сети Интернет мы видим непривлекательные отзывы о том, что город Шахты – самый опасный, унылый и неприветливый город России. Мы, команда Проекта, не согласны с этим, хотим изменить ситуацию и верим, что сможем это сделать. Проведя социологический опрос, мы выяснили, что жители знают очень мало о своем родном городе, о его достопримечательностях, известных горожанах, интересных фактах и событиях. О городе написано много историчеких книг, но, очевидно, их мало кто читает. В городских библиотках отмечен очень низкий запрос читателей на книги по данной тематике, на страницах сети Интернет информация о городе носит официальный характер, изложена сухо и неинтересно. Команда проекта решила повлиять на сложившуюся ситуацию, рассказать жителям города об их малой Родине. С этой целью мы разработали социально-образовательный Проект с символичным названием: «Родина начинается с меня!», итогом которого будет создание интерактивной карты города Шахты. На нашей карте мы проложим виртуальные экскурсионные маршруты, обозначим все известные и малоизвестные достопримечательности нашего города, расскажем о знаменитых жителях нашего города, о тех, кто своим трудом, подвигами и достижениями прославил его. В создании интерактивной карты примут учащиеся всех школ города, именно они станут виртуальными экскурсоводами по нашей карте. Благодаря Проекту можно будет изменить представление людей о нашем городе, жители узнают много нового и интересного, появится еще больше поводов для городости за свою малую Родину и страну. Наработанный в процессе реализации Проекта материал можно будет использовать на уроках краеведения, на классных часах в школах, на занятиях в детских садах  |
| Основные целевые группы | Учащиеся общеобразовательных школ города в возрасте от 7 до 18 лет (более 21 000 чел), жители города Шахты Ростовской области (более 200 000 чел) |
| Календарный план реализации проекта |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Поставленная задача** | **Название мероприятия** | **Крайняя дата выполнения** | **Описание мероприятия** |
| Получить подтверждение участия в Проекте учащихся общеобразовательных школ города, презентовать начало Проекта | Семинар «Большое дело - для маленького города»  | 09.2021 | Общий сбор Команды, Партнеров проекта, представителей администрации общеобразовательных школ города, проработка детального Плана-графика, сценариев и методических материалов реализации Проекта |
| Обучить 135 участников Проекта основам поисково-исследовательской деятельности, основам видеосъемки и видеомонтажа, навыкам проведения экскурсий | Образовательный интенсив «PROГород» | 10.2021 | В течение 2022-2023 учебного года школьники из общеобразовательных учреждений города примут участие в образовательном интенсиве, в рамках которого пройдет ряд обучающих занятий, семинаров, мастер-классов |
| Создать интерактивную карту г. Шахты, наполнив ее информационным содержанием исследовательских и творческих работ школьников - участников Проекта | Городская экспедиция «Мой выбор - мой город!» | 01.2022 | Проведение поисково - исследовательской работы в городских библиотеках, школьных музеях школьниками города из 38 общеобразовательных организаций города, городских творческих конкурсов и фестивалей, съемка видеосюжетов, составление экскурсионных маршрутов, наполнение интерактивной карты информационным содержанием, размещение карты в сети Интернет  |
| Привлечь внимание жителей г. Шахты к интерактивной карте города с помощью организации презентационной площадки "Родина начинается с меня!" на 200 человек | Городская презентационная площадка «Родина начинается с меня!» | 09.2022 | Презентация интерактивной карты города Шахты, подведение итогов Проекта, награждение активных участников Проекта |

 |
| Результаты проекта | Проект решит задачи патриотического воспитания подрастающего поколения, познакомит детей с навыками проведения видеоэкскурсий, поисково-исследовательской деятельностью, раскроет в них творческий потенциал. В рамках Проекта будет проведена серия занятий, мастер-классов и семинаров, на которых команда Проекта обучит участников правилам монтажа и видеосъемки, основам написания и редактирования текстов, ребята познакомятся с историей и достопримечательностями родного города.  |
| Ресурсное обеспечение деятельности по проекту | Финансовая стабильность проекта и взаимодействие с партнерами - после успешной реализации Проекта, возможен выход на самоокупаемость, "отметиться" на интерактивной карте города будет интересно коммерческим организациям города, которые впоследствии могут стать партнерами Проекта. Расширение географии Проекта , масштабирование Проекта - материалы, накопленные в процессе реализации Проекта можно будет использовать для создания городской методической базы по проведению уроков краеведения, изучения истории и культуры города, проведения муниципальных воспитательных мероприятий. Передача накопленного опыта заинтересованным лицам - популяризация Проекта в средствах массовой информации и в сети Интернет. По окончании грантовой поддержки запланировано проведение серии образовательных мероприятий с молодежью в возрасте 14-17 лет, проживающих на территории Ростовской области с целью их вовлечения в создание интерактивных карт своих городов и поселков. В 2023 году планируется участие команды проекта в серии вебинаров в рамках всероссийского проекта "Взаимообучение городов" ГАОУ ДПО "Корпоративный университет московского образования", что предоставит возможность распространения положительного опыта Проекта на все регионы Российской Федерации.  |